ПРАВИТЕЛЬСТВО   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| от | 1 марта 2021 года | № | 73-рп | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты») по созданию в 2021 году в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом

В целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», и в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образования», утвержденных Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации                        от 5 декабря 2019 года № Р-124:

1. Утвердить Комплекс мер («дорожную карту») по созданию                        в 2021 году в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Департамент образования и науки Чукотского автономного округа
(Боленков А.Г.).

| Председатель Правительства | Р.В. Копин |
| --- | --- |

Приложение

к Распоряжению Правительства

Чукотского автономного округа

от  1 марта 2021 года  №  73-рп

Комплекс мер («дорожная карта»)

по созданию в 2021 году в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Утверждение должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом | ДОиН ЧАО | Приказ ДОиН ЧАО (исполнено) | не позднее 1 февраля 2020 года |
| 2. | Утверждение распределения субсидий муниципальным образованиям Чукотского автономного округа по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом | ДОиН ЧАО | Закон Чукотского автономного округа от 16 декабря 2020 года № 74-ОЗ «Об окружном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Закон о бюджете Чукотского автономного округа) (исполнено) | не позднее 1 февраля 2021 года |
| 3. | Заключение соглашений по предоставлению субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом | ДОиН ЧАО | Заключение соглашения по предоставлению субсидий с муниципальными образованиями | не позднее 1 марта 2021 года |
| 4. | Формирование и утверждение перечня спортивного инвентаря и оборудования в соответствии с Приложением 4 к Методическим рекомендациям по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образования», утвержденных Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 5 декабря 2019 года № Р-124 | ДОиН ЧАО, ФГБУ «ФЦОМОФВ» | Утвержденный инфраструктурный лист | не позднее 1 марта 2021 года |
| 5. | Осуществление процедуры по закупке товаров, работ и услуг для создания в 2021 году в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом | ДОиН ЧАО, ООО ЧАО | Заключение контрактов/договоров | не позднее 1 мая 2021 года |
| 6. | Проведен мониторинг реализации мероприятий по созданию в 2021 году в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в соответствии с пунктом 4.2.1 Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 20 декабря 2019 года № 073-09-2020-458 | ДОиН ЧАО | Направлен результат в программе «Мониторинг 2021» по форме, определяемой ФГБУ «ФЦОМОФВ» (исполнено) | 1 февраля 2021 года, далее - ежемесячно |
| 7. | Представление заявки на предоставление в 2021 году и на плановый период 2022 и 2023 годов субсидий из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на создание в 2021 году в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом | ДОиН ЧАО | Подготовлена заявка (исполнено) | не позднее 15 июля 2020 года |
| 8. | Согласование в электронном виде (парафирован) проекта Соглашения о предоставлении на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов субсидий из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на создание в 2021 году в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в системе «Электронный бюджет» | ДОиН ЧАО, ФГБУ «ФЦОМОФВ» | Парафированное финансовое соглашение (исполнено) | не позднее 15 августа 2020 года |
| 9. | Проведение мониторинга работы по оформлению обновленной материально-технической базы общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности и малых городах, с использованием брендбука национального проекта «Образование» | ДОиН ЧАО, ФГБУ «ФЦОМОФВ» | Направление результата в программе «Мониторинг 2021» по форме, установленной ФГБУ «ФЦОМОФВ» | не позднее 20 августа 2021 года |
| 10. | Закупка, доставка и проведение монтажа (установка) спортивного инвентаря, оборудования. Подписание акта выполненных работ, товарная накладная | ДОиН ЧАО, ООО ЧАО | Акт выполненных работ, товарная накладная | не позднее 31 августа 2021 года |
| 11. | Создание (оснащение) школьных спортивных клубов в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности и малых городах | ДОиН ЧАО, ООО ЧАО | Реестр школьных спортивных клубов | не позднее 31 августа 2021 года |
| 12. | Заключение дополнительного соглашения к соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в части внесения изменения в результат мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности и малых городах | ДОиН ЧАО, Минпросвещения России | Заключено соглашение | не позднее 15 сентября 2021 года, далее - ежегодно |
| 13. | Подготовка отчетного видеоролика о создании в 2021 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности и малых городах | ДОиН ЧАО, ФГБУ «ФЦОМОФВ» | Отчетный видеоролик | не позднее 25 октября 2021 года |
| 14. | Внесение изменений в Государственную программу Чукотского автономного округа и (или) перечень мероприятий на три года в части актуализации бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в объеме, определяемом с учетом предельного уровня софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Чукотского автономного округа, и в части приведения результатов реализации средств субсидии на 2021 года и плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с результатами регионального проекта «Успех каждого ребенка». Представлена Выписка из региональной государственной программы в адрес Министерства просвещения Российской Федерации | ДОиН ЧАО, ФГБУ «ФЦОМОФВ» | Внесение изменений в Государственную программу Чукотского автономного округа и (или) перечень мероприятий (исполнено) | не позднее 15 ноября 2020 года |
| 15. | Внесение изменений в Закон о бюджете Чукотского автономного округа в части актуализации бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в объеме, определяемом с учетом предельного уровня софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Чукотского автономного округа. Представлена выписка из Закона о бюджете Чукотского автономного округа в адрес Министерства просвещения Российской Федерации | ДОиН ЧАО | Внесение изменений в закон о бюджете Чукотского автономного округа (исполнено) | не позднее 1 декабря 2020 года |
| 16. | Заключение финансового соглашения в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | ДОиН ЧАО, ФГБУ «ФЦОМОФВ», Минпросвещения России | Заключение финансового соглашения (исполнено) | не позднее 30 декабря 2020 года, далее - ежегодно |

Минпросвещения России – Министерство просвещения Российской Федерации;

ДОиН ЧАО – Департамент образования и науки Чукотского автономного округа;

ФГБУ «ФЦОМОФВ» – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания»;

ООО ЧАО - общеобразовательные организации Чукотского автономного округа.